| BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ ––––––––––– Số: /BC-BCĐQG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– HàNội, ngày tháng 12 năm 2015 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020

––––––––––––––––

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (sau đây viết tắt là Đề án 1237); trên cơ sở tình hình thực tế và báo cáo của các địa phương, đơn vị trong toàn quốc; Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện từ năm 2013 đến 2015 và đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP

HÀI CỐT LIỆT SĨ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Từ năm 2013 đến nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (sau đây viết tắt là công tác tìm kiếm, quy tập) tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục ổn định và có sự phát triển; quan hệ, hợp tác quốc tế về nhân đạo, giải quyết hậu quả sau chiến tranh ngày càng mở rộng và hội nhập sâu; các đơn vị, địa phương tích lũy được kinh nghiệm trong tổ chức tìm kiếm, quy tập; nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ đã thôi thúc công tác này phải được thực hiện ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Đề án 1237 gặp không ít khó khăn: Số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập còn lớn, thông tin về mộ liệt sĩ cạn dần; việc quản lý, lưu trữ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị, địa phương chưa đầy đủ và còn thủ công; tổ chức và bảo đảm còn hạn chế nhất định. Bên cạnh đó, sự chuyển đổi về nhận thức, phát huy trách nhiệm trước yêu cầu mới còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1237 GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

A. ƯU ĐIỂM

1. Chủ động làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng trong tìm kiếm, quy tập

Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội đã đặc biệt quan tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp về tìm kiếm, quy tập. Nhiều địa phương, đơn vị đã ban hành chỉ thị, chương trình hành động triển khai thực hiện, coi đó là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương đã quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập; trách nhiệm đối với công tác này không ngừng được nâng lên.

2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được ban hành kịp thời, tương đối đồng bộ, thống nhất

Căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án 1237, Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Theo đó, Bộ Quốc phòng, các Ban, Bộ, ngành Trung ương có liên quan đã ban hành tương đối đồng bộ hệ thống các văn bản quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện.

Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội đã cụ thể hóa bằng chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động; chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1237 cụ thể, chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn, sát với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương, đất nước.

Hệ thống các văn bản đã ban hành khá đồng bộ, thống nhất, từng bước phát huy có hiệu quả trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc quản lý, chỉ đạo, cơ chế phối hợp và công tác tổ chức, bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập ngày càng đạt được kết quả tốt hơn.

3. Làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị động viên các tổ chức, các lực lượng tích cực tham gia tìm kiếm, quy tập

Công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức tập huấn được triển khai sâu rộng hơn, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương cơ sở xã, phường và nhân dân, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, các lực lượng về công tác tìm kiếm, quy tập.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, các cơ quan tuyên truyền, các báo, đài (Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân…) đã lập chuyên trang, chuyên mục về công tác mộ liệt sĩ và thông tin về liệt sĩ, làm cho mọi người nắm, hiểu rõ chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt; đấu tranh với những hành vi sai trái trong công tác tìm kiếm, quy tập, bước đầu đã thu được kết quả nhất định, tạo niềm tin trong nhân dân.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng Chương trình “Đi tìm đồng đội”, phát sóng hàng tuần trên Kênh VTV2 và Kênh Quốc phòng Việt Nam; Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội, cập nhật gần 300.000 hồ sơ liệt sĩ; hoàn thành cơ bản công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, đã giải mã được 208.920 thông tin đơn vị quân đội trong chiến tranh, chuyển giao kết quả cho các cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn toàn quân về rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và hướng dẫn sử dụng, quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu về liệt sĩ. Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ bước đầu đã thu hút được đông đảo các tổ chức, lực lượng và toàn dân. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào vận động Cựu chiến binh toàn quốc tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, thu được 36.959 thông tin về liệt sĩ và 2.734 phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ (mộ ngoài nghĩa trang liệt sĩ), trong Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực/UBTWMTTQ Việt Nam thực hiện. Thông qua các diễn đàn, chia sẻ thông tin, với cách làm cụ thể, sáng tạo, Ban Chỉ đạo các cấp đã tiếp nhận được nhiều thông tin có giá trị, nhiều khu mộ tập thể đã được tìm kiếm, quy tập (Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Trị…). Nhiều đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng trực tiếp xuống các thôn, xóm, tổ dân phố họp kết luận địa bàn, nắm thông tin, tổ chức tìm kiếm mộ liệt sĩ; cử cán bộ trực tiếp về địa phương của liệt sĩ để đối chiếu, rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ (Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quân đoàn 1…).

4. Lực lượng làm nhiệm vụ chỉ đạo và tìm kiếm, quy tập được thành lập, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo 1237 các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 được thành lập. Một số địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo 1237 đến cấp huyện; một số huyện, quận chỉ định Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách theo Quyết định 62 đảm nhiệm chỉ đạo thực hiện việc tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp đã kịp thời kiện toàn, bổ sung tổ chức, biên chế; ban hành quy chế hoạt động, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên, cơ bản bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập.

Sau hơn 02 năm tổ chức, hoạt động, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp bám sát chủ trương, chính sách, triển khai các giải pháp khá đồng bộ, thống nhất; nỗ lực, tích cực trong tham mưu, đề xuất và quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trong phạm vi toàn quốc.

Lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập thường xuyên được kiện toàn về tổ chức, biên chế; bổ sung trang bị, phương tiện và bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực; cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng chấp nhận và vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng lâm thời làm nhiệm vụ ở trong nước được các đơn vị, địa phương tổ chức linh hoạt, gắn với các đợt tìm kiếm, quy tập.

5. Tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và đạt được kết quả tích cực

Dưới sự chỉ đạo, định hướng và quản lý thống nhất của Ban Chỉ đạo và chính quyền các cấp, việc tìm kiếm, quy tập ở trong nước được quan tâm đẩy mạnh, nhiều địa phương triển khai quyết liệt; đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm những khu vực có thông tin với quy mô, cấp độ ngày càng rộng lớn. Nhiều đơn vị, địa phương những năm trước không tìm kiếm được hoặc tìm kiếm được rất ít hài cốt liệt sĩ, nay đã tìm kiếm, quy tập được số lượng nhiều hơn (Đội Quy tập Cục Chính trị Quân khu 2; các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái…).

Với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, công tác tìm kiếm, quy tập đạt được kết quả tích cực. Nhiều địa phương đã chủ động, tiếp tục khai thác, xử lý thông tin và tìm kiếm, quy tập được khu mộ tập thể có số lượng lớn hài cốt liệt sĩ (tỉnh Đồng Nai tổ chức tìm kiếm 02 khu vực mộ tập thể, quy tập được khoảng 130 hài cốt liệt sĩ; tỉnh Bình Dương tổ chức tìm kiếm 01 khu vực mộ tập thể, quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ; Quân khu 4 tổ chức tìm kiếm 02 khu vực mộ tập thể, quy tập được 52 hài cốt liệt sĩ…). Việc phối hợp thực hiện giữa hai Đề án (Đề án 1237 và Đề án 150) ngày càng chặt chẽ, giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập đạt được kết quả thiết thực.

Từ năm 2012 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 7.997 hài cốt liệt sĩ (trong nước 4.079; Lào 1.347; Campuchia 2.578).

Cùng với kết quả tìm kiếm, quy tập, các đơn vị, địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập, giảm thiểu cơ bản việc tìm kiếm, quy tập chỉ bằng phương pháp ngoại cảm; đồng thời, tổ chức các hoạt động đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương.

6. Hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập từng bước được mở rộng

Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ và các địa phương phối hợp chặt chẽ với các địa phương Bạn Lào, Campuchia, huy động các tổ chức, đoàn thể, các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân (kể cả những người trước đây ở phía bên kia), dẫn đường, cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập; chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc trong khi làm nhiệm vụ. Công tác tu bổ, tôn tạo các tượng đài hữu nghị ở Lào và Campuchia được triển khai tốt.

Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp đã chủ động, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh; bước đầu định hướng cơ chế hợp tác với một số nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan (Mỹ, Hàn Quốc, Cựu chiến binh Mỹ, Úc, Thái Lan…).

7. Bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất, trang bị từng bước đáp ứng yêu cầu; chế độ, chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được quan tâm

Từ năm 2012 đến nay, trang bị, phương tiện của các Đội qui tập, nhất là xe ô tô chuyên dụng từng bước được bổ sung, cấp mới, thay dần phương tiện cũ giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập được thuận lợi và đạt hiệu quả thiết thực, an toàn (phụ lục kèm theo).

Các chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; nhu cầu về xăng dầu, bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập cơ bản được đáp ứng theo thực tế. Việc quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, phương tiện được các đơn vị, địa phương thực hiện đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên Bộ. Một số địa phương đã quan tâm, chủ động bố trí ngân sách của địa phương hỗ trợ, nhất là bảo đảm cho tìm kiếm, quy tập khu vực mộ liệt sĩ tập thể.

8. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, quản lý tình hình; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh; công tác sơ kết được chú trọng

Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều đợt kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 tại các đơn vị, địa phương. Thường xuyên nắm tình hình, kết quả tìm kiếm, quy tập; kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc nảy sinh; đồng thời, định hướng, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Công tác sơ kết 6 tháng, hằng năm và kết thúc mùa khô luôn được các cấp thực hiện nghiêm túc; chủ động rút kinh nghiệm, bổ sung các giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập.

B. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM

1. Hạn chế

Công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế như sau:

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác tìm kiếm, quy tập. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa sâu rộng và thường xuyên. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn đầu còn chậm; chưa cụ thể và sát với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

- Tiến độ, chất lượng rà soát, hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ một số nơi còn hạn  chế. Việc triển khai các giải pháp chuyển trọng tâm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước chưa đáp ứng yêu cầu; việc vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, tổ chức khảo sát, nắm địa bàn, xác định khu vực và số lượng cần tìm kiếm, quy tập ở một số địa phương chưa sâu rộng và cụ thể.

- Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành về đề xuất cơ chế hợp tác và tìm đối tác tương ứng của các nước liên quan để hợp tác với Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai còn chậm.

- Công tác tham mưu, đề xuất, nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan chuyên môn, cơ quan Thường trực các cấp còn hạn chế; tổ chức lực lượng chuyên trách có chỗ còn chồng chéo; biên chế cơ quan chuyên môn (nhất là cấp Bộ) còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Nguyên nhân của những hạn chế

a) Nguyên nhân khách quan:

- Các cuộc chiến tranh diễn ra trong thời gian dài, ác liệt, liên tục trên phạm vi rộng; nhiều thành phần, lực lượng tham gia, sự hy sinh đa dạng; việc chôn cất liệt sĩ, đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong chiến tranh thiếu và thất lạc nhiều. Sau chiến tranh, nhiều đơn vị giải thể, sáp nhập, việc bàn giao hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí giữa các đơn vị với các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu trữ còn hạn chế; tình hình bên trong một số nước có liên quan phức tạp.

- Nhân chứng già yếu, trí nhớ giảm; mộ liệt sĩ còn lại thiếu thông tin hoặc độ chính xác không cao; địa hình thay đổi do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nên việc tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn; nhiều nơi còn sót lại bom, mìn, vật cản nổ ảnh hưởng đến công tác quản lý, tìm kiếm, quy tập.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng, chủ trương, quy định mới trong công tác tìm kiếm, quy tập ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ và sâu sắc. Một số đơn vị, địa phương chưa thật sự chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; giải pháp có nơi chưa rõ nét, thiếu tính quyết liệt; việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân còn hạn chế.

- Cơ quan chuyên môn, thường trực Ban Chỉ đạo các cấp hầu hết kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện còn thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của tình hình mới.

3. Một số kinh nghiệm

Một là, cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương các cấp; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương, phương hướng, giải pháp đúng đắn, phù hợp.

Hai là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng; động viên, khơi dậy phong trào sâu, rộng trong nhân dân cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập.

Ba là, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quán triệt sâu, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thống nhất; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn; có sức bền trong tổ chức thực hiện.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn các tổ chức chỉ đạo, cơ quan chuyên môn, lực lượng chuyên trách, lâm thời phù hợp; có cơ chế, chính sách động viên được đông đảo các tổ chức, lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập.

Năm là, chủ động, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan tạo cơ chế hợp tác hiệu quả; huy động tổng hợp các nguồn lực.

Sáu là, làm tốt công tác quản lý tình hình, kiểm tra, đôn đốc; sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đồng bộ, thống nhất; các chỉ  tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra đến năm 2015 cơ bản hoàn thành, có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; từng bước đẩy mạnh tổ chức tìm kiếm, quy tập ở trong nước; bảo đảm trang bị, phương tiện tốt hơn; quản lý nhà nước trên địa bàn, hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc được chú trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Đề án 1237 là các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương (Quân khu 7); Nghệ An, Quảng Trị (Quân khu 4); Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum (Quân khu 5); Kiên Giang, Đồng Tháp (Quân khu 9); Lạng Sơn, Cao Bằng (Quân khu 1); Hà Giang, Yên Bái (Quân khu 2); Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; các Đội chuyên trách; Tổ chức Cựu chiến binh các cấp ….

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Từ nay đến năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục ổn định và phát triển; Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hệ thống chính sách xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng và công tác tìm kiếm, quy tập; hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, hợp tác quốc tế giải quyết hậu quả chiến tranh được mở rộng. Tuy nhiên, yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập còn rất nặng nề, phức tạp; thông tin phục vụ cho tìm kiếm, quy tập ngày càng khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xác định tìm kiếm, quy tập ở trong nước là nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện của các Bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp và năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong và ngoài nước; triển khai đồng bộ hệ thống các giải pháp; làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức và bảo đảm; thực hiện quản lý tìm kiếm, quy tập theo đúng quy định của pháp luật; coi trọng công tác hợp tác quốc tế, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đề án đã xác định trong Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và bản đồ tìm kiếm, quy tập; tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 60 % hài cốt liệt sĩ có thông tin; hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập ở Lào, Cămpuchia và ở nước ngoài.

b) Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016 - 2018

- Hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận rõ địa bàn, xác định khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm, quy tập. Hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh).

- Mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 3.000 hài cốt; mở rộng số lượng thông tin chính xác có thể tìm kiếm, quy tập được phục vụ cho giai đoạn tiếp theo.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống giải pháp đã được xác định tại Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 252/KH-BCĐQG1237 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nội dung của Đề án 1237 giai đoạn 2016 - 2020. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể giai đoạn 2016 - 2020 và từng năm phù hợp tình hình thực tiễn, khả thi…

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, Bộ, ngành; giữa Trung ương và địa phương trong việc cung cấp, xử lý thông tin, tìm kiếm, quy tập; cơ chế, phương thức phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong việc vận động cung cấp thông tin, tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập; sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể dưới sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo 1237 các cấp.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập phù hợp với yêu cầu mới.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập

Tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập. Tiếp tục vận động, phát động toàn dân, nhất là các cựu chiến binh, cựu quân nhân, Ban liên lạc truyền thống các đơn vị phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tham gia tìm kiếm, quy tập; lập các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài, tổ chức diễn đàn, trao đổi, chia sẻ và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Phát huy hiệu quả Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội và “Chương trình đi tìm đồng đội”; nghiên cứu ứng dụng thông tin ngắn, súc tích thông báo trên kênh truyền hình, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân biết, tham gia chương trình; làm tốt tuyên truyền đối ngoại về công tác tìm kiếm, quy tập.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý, tìm kiếm, quy tập và cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở 3 cấp (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh); dự kiến khu vực trọng điểm cần tập trung tìm kiếm, quy tập và số hài cốt liệt sĩ có thể tìm kiếm, quy tập được.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chuyển giao cho các đơn vị, địa phương và cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ.

3. Kiện toàn tổ chức, lực lượng và mở rộng hoạt động tìm kiếm, quy tập ở trong nước và nước ngoài

Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; tổ chức cơ quan chuyên môn đủ sức giúp Ban Chỉ đạo quốc gia trong chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện ở các tỉnh khu vực phía Nam và biên giới phía Bắc còn nhiều hài cốt liệt sĩ; tiếp tục củng cố các lực lượng chuyên trách, các tổ chức lâm thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Chỉ đạo mở rộng và quyết liệt hơn nữa hoạt động tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước; xác định các khu vực, địa bàn trọng điểm; tập trung xác minh, kịp thời tổ chức tìm kiếm các địa điểm đã xác định đầy đủ thông tin, nhất là các khu mộ tập thể, theo hướng từng bước kết luận gọn địa bàn. Sử dụng lực lượng phù hợp, tích cực triển khai hoạt động tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia.

Các đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định. Kết hợp chặt chẽ việc tìm kiếm, quy tập với các giải pháp của Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tổ chức các hoạt động di chuyển, đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm.

4. Bảo đảm tốt hơn phương tiện, trang bị, kinh phí và chế độ, chính sách cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập

Rà soát phương tiện, trang bị hiện có; đề xuất từng bước thay thế, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết, đồng bộ; ưu tiên các địa bàn có nhiều hài cốt liệt sĩ; quản lý, sử dụng phương tiện, trang bị đúng quy định; bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả cao, an toàn.

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, các nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật.

5. Tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác tìm kiếm, quy tập

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan để thu thập thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho các tổ chức, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Từng bước xác lập cơ chế hợp tác với các nước Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước khác trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh; đề xuất phương án thỏa thuận cấp nhà nước để cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam ở Trung Quốc, Thái Lan về nước.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương của Lào, Campuchia hoàn thành cơ bản công tác tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia vào năm 2020.

6. Công tác kiểm tra; sơ, tổng kết

Tăng cường công tác kiểm tra theo định kỳ, đột xuất; tích cực chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương; ưu tiên kiểm tra, chỉ đạo các địa phương còn nhiều hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập; nơi yếu, khâu yếu để rút kinh nghiệm kịp thời.

Thực hiện nghiêm túc chế độ, nền nếp báo cáo ở tất cả các cấp; kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

Tổ chức sơ kết giai đoạn 2016 - 2018 và từ năm 2016 - 2020; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập.

Phần III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ

I. Đề nghị Đảng, Chính phủ

1. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành, các địa phương chỉ đạo, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập; xác định tìm kiếm, quy tập là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng thường xuyên; một nội dung quan trọng trong các chương trình kinh tế - xã hội của các địa phương và đền ơn, đáp nghĩa.

2. Trong chương trình hoạt động cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoạt động đối ngoại; hoạt động quốc phòng song phương giữa Việt Nam với các nước (Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…) cần đưa vấn đề trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh vào các văn bản thỏa thuận cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao; coi đây là một nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc tế.

3. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, các nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với điều kiện mới. Nâng cấp cơ sở giám định gen (ADN) của Viện Pháp y Quân đội để thực hiện nhiệm vụ của Đề án 150.

II. Đề nghị các Bộ, ngành

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 1237/QĐ-TTg. Từ thực tiễn triển khai 3 năm qua và yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị:

1. Bộ Quốc phòng

- Chỉ đạo sớm thành lập Phòng chuyên trách về công tác mộ liệt sĩ thuộc Cục Chính sách - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 để nâng cao hiệu quả tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện về công tác tìm kiếm, quy tập trên phạm vi toàn quốc; kiện toàn các lực lượng chuyên trách theo nguyên tắc quản lý địa bàn tìm kiếm, quy tập.

- Chỉ đạo làm tốt hơn công tác thu thập, kết nối thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập; đẩy mạnh quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này.

- Đề xuất và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà phá bom, mìn ở một số địa phương làm sạch địa bàn phục vụ tìm kiếm, quy tập và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương

Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng về công tác tìm kiếm, quy tập.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sớm chuyển giao dữ liệu mộ và nghĩa trang liệt sĩ cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 để tích hợp chung làm cơ sở lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và tổ chức tìm kiếm, quy tập.

4. Bộ Ngoại giao

Xây dựng chương trình, nội dung làm việc với Bộ Ngoại giao các nước (Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…) xác định rõ cơ chế hợp tác, tổ chức tương ứng  với Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 trong việc trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

5. Bộ Tài chính

Báo cáo Chính phủ ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác tìm kiếm, quy tập; bảo đảm phương tiện; sửa đổi chế độ, chính sách.

6. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn về việc tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập ở những khu di tích lịch sử quốc gia đã được xếp hạng.

7. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo về khen thưởng, động viên các lực lượng tìm kiếm, quy tập.

8. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội vận động, tuyên truyền cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tham gia công tác tìm kiếm, quy tập; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn và hàng năm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công tác tìm kiếm, quy tập là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; thể hiện truyền thống, đạo lý, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; với truyền thống và kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được trong những năm qua, chúng ta nhất định sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trong những năm tiếp theo, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo); - Thường trực BBT (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/cáo); - Bộ trưởng BQP (để báo cáo); - Chủ nhiệm TCCT; - UBTW MTTQVN; - Ban TGTW; - Văn phòng TW Đảng; - Các Bộ: QP, CA, LĐTB&XH, NG, TC, KHCN, TTTT; - TW Hội CCB; - Các thành viên BCĐQG 1237; - BTTM, TCCT, TCII; - Ban Chỉ đạo 1237 các quân khu; QĐ 1, 2, 3, 4; - BCĐ 1237 các tỉnh, TP trực thuộc TW - Bộ CHQS các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Đại biểu dự Hội nghị; - C40, C41, C20, C10, C17, C85, C12, C36, C62, C56, C37; - Văn phòng BCĐQG 1237; - Lưu: VT, NCTH; Q175. | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG Thượng tướng Nguyễn Thành Cung |
| --- | --- |

Phụ lục 1

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ ĐÃ BAN HÀNH TỪ NĂM 2013 – 2015

–––––––––––––––

| TT | TÊN TÀI LIỆU |
| --- | --- |
| I. | BỘ CHÍNH TRỊ |
|  | Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. |
| II. | CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ |
| 1. | Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. |
| 2. | Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. |
| 3. | Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. |
| 4. | Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
| 5. | Quyết định số 543/QĐ-TTg ngày 24/4/2015; số 2294/QĐ-TTg ngày 16/12/2014; số 830/QĐ-TTg ngày 11/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia. |
| 6. | Thông báo số 414/TB-VPCP ngày 11/11/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị Ban Chỉ đạo (phiên họp thứ nhất). |
| 7. | Thông báo số 388/TB-VPCP ngày 30/9/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. |
| 8. | Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 14/02/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; phương hướng nhiệm vụ năm 2015. |
| III. | BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 1237 |
| 1. | Quyết định số 249/QĐ-BCĐQG1237 ngày 07/11/2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237. |
| 2. | Kế hoạch số 252/KH-BCĐQG 1237 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. |
| 3. | Kế hoạch số 10297/KH-BCĐ ngày 09/11/2015 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2015. |
| 4. | Hướng dẫn số 8506/HD-BCĐ ngày 22/9/2015 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về khen thưởng thành tích 10 năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (2005 - 2015) và thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2013 - 2015. |
| IV. | CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG |
| 1. | Hướng dẫn số 99/HB-BTGTW ngày 02 /01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. |
| 2. | Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-TC ngày 14/6/2014 của Liên Bộ Quốc phòng-Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
| 3. | Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
| 4. | Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. |
| 5. | Quyết định số 4833/QĐ-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237. |
| 6. | Kế hoạch số 2316/KH-CLS ngày ngày 07/8/2014 của Bộ Ngoại giao về việc triển khai vận động Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam, hy sinh, mất tích trong chiến tranh. |
| 7. | Kế hoạch số 81/KH-HCCB ngày 06/12/2013 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
| 8. | Công văn số 8532/BQP-CT ngày 13/10/2014 của Bộ Quốc phòng về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án 1237. |
| 9. | Quyết định số 481/QĐ-BQP ngày 11/02/2015 của Bộ Quốc phòng về việc bổ sung thành viên Văn phòng BCĐQG 1237. |
| 10. | Công văn số 1836/BQP-CT ngày 09/3/2015 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Đề án 1237 năm 2015. |
| V. | VĂN PHÒNG BCĐQG 1237 VÀ CÁC CƠ QUAN |
| 1. | Hướng dẫn số 891/HD-VP ngày 21/5/2014 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về việc tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và quản lý phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh. |
| 2. | Hướng dẫn số 2791/HD-VP ngày 02/11/2014 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về chế độ báo cáo. |
| 3. | Hướng dẫn số 748/HD-LC-CS-TC ngày 25/3/2015 của liên Cục Chính sách - Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
| 4. | Quyết định số 1363/QĐ-VP ngày 26/5/2015 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về Quy chế hoạt động của Văn phòng. |
| 5. | Hướng dẫn số 1914/HD-VP ngày 16/7/2015 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bàn giao, cung cấp thông tin; xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ. |

Phụ lục 2

KẾT QUẢ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NĂM 2012 -2015

–––––––––––

| TT | Đơn vị | Kết quả tìm kiếm, quy tập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm 2012 |  |  | Năm 2013 |  |  | Năm 2014 |  |  | Năm 2015 |  |  | Cộng |
|  |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  |  |
|  |  |  | Lào | CPC |  | Lào | CPC |  | Lào | CPC |  | Lào | CPC |  |
| I. | QUÂN KHU 1 | 15 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  | 50 |
| 1. | Tỉnh Cao Bằng | 7 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 16 |
| 2. | Tỉnh Lạng Sơn | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 11 |
| 3. | Tỉnh Bắc Giang | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 8 |
| 4. | Tỉnh Thái Nguyên | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 |
| 5. | Tỉnh Bắc Ninh |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Tỉnh Bắc Kạn |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |
| II. | QUÂN KHU 2 | 18 | 38 |  | 13 | 16 |  | 28 | 30 |  | 18 | 54 |  | 215 |
| 1. | Tỉnh Hà Giang | 4 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 13 |  |  | 30 |
| 2. | Tỉnh Lào Cai |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 4 |
| 3. | Tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 4. | Tỉnh Yên Bái |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |
| 5. | Tỉnh Sơn La | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 |
| 6. | Tỉnh Lai Châu | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 |
| 7. | Tỉnh Điện Biên | 7 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 13 |
| 8. | Tỉnh Phú Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Tỉnh Vĩnh Phúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Độ quy tập CCT |  | 38 |  |  | 16 |  |  | 30 |  |  | 54 |  | 138 |
| III. | QUÂN KHU 4 | 145 | 391 |  | 183 | 387 |  | 86 | 188 |  | 267 | 225 |  | 1.872 |
| 1. | Tỉnh Thanh Hóa |  | 46 |  |  | 59 |  |  | 27 |  | 25 | 17 |  | 174 |
| 2. | Tỉnh Nghệ An |  | 224 |  |  | 168 |  |  | 88 |  | 10 | 111 |  | 601 |
| 3. | Tỉnh Hà Tĩnh |  | 29 |  |  | 27 |  |  | 09 |  | 03 | 31 |  | 99 |
| 4. | Tỉnh Quảng Bình | 02 | 37 |  | 29 | 50 |  | 06 | 32 |  | 10 | 31 |  | 197 |
| 5. | Tỉnh Quảng Trị | 86 | 32 |  | 70 | 53 |  | 57 | 11 |  | 140 | 21 |  | 470 |
| 6. | Tỉnh TT Huế | 55 | 23 |  | 45 | 30 |  | 14 | 21 |  | 49 | 14 |  | 251 |
| 7. | Đoàn KT-QP 337 | 02 |  |  | 39 |  |  | 09 |  |  | 30 |  |  | 80 |
| IV. | QUÂN KHU 5 | 481 | 05 | 101 | 354 | 07 | 129 | 203 | 02 | 86 | 313 | 04 | 53 | 1.738 |
| 1. | TP Đà Nẵng | 11 |  |  | 10 |  |  | 04 |  |  | 06 |  |  | 31 |
| 2. | Tỉnh Quảng Nam | 135 |  |  | 85 |  |  | 58 |  |  | 89 |  |  | 367 |
| 3. | Tỉnh Quảng Ngãi | 40 |  |  | 52 |  |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 137 |
| 4. | Tỉnh Bình Định | 126 |  |  | 121 |  |  | 48 |  |  | 31 |  |  | 326 |
| 5. | Tỉnh Gia Lai | 50 |  | 82 | 15 |  | 86 | 30 |  | 55 | 85 |  | 30 | 433 |
| 6. | Tỉnh Kon Tum | 48 | 5 | 9 | 22 | 7 | 32 | 10 | 2 | 15 | 20 | 4 | 8 | 182 |
| 7. | Tỉnh Đắk Lắk | 16 |  | 10 | 10 |  | 11 | 6 |  | 16 | 24 |  | 15 | 108 |
| 8. | Tỉnh Đắc Nông | 13 |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 25 |
| 9. | Tỉnh Khánh Hòa |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 6 |
| 10. | Tỉnh Phú Yên | 22 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 39 |
| 11 | Tỉnh Ninh Thuận | 20 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 84 |
| V. | QUÂN KHU 7 | 288 |  | 268 | 148 |  | 200 | 222 |  | 278 | 246 |  | 479 | 2.129 |
| 1. | TP Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |
| 2. | Tỉnh Lâm Đồng |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  | 01 |
| 3. | Tỉnh Tây Ninh | 14 |  | 90 | 05 |  | 74 | 21 |  | 75 | 27 |  | 233 | 539 |
| 4. | Tỉnh Bình Thuận | 27 |  |  | 13 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 68 |
| 5. | Tỉnh Đồng Nai | 49 |  |  | 29 |  |  | 137 |  |  | 37 |  |  | 252 |
| 6. | Tỉnh Long An | 32 |  | 60 |  |  | 29 | 04 |  | 24 | 17 |  | 34 | 200 |
| 7. | Tỉnh Bà Rịa - VT | 41 |  |  | 68 |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  | 133 |
| 8. | Tỉnh Bình Dương | 23 |  |  | 18 |  |  | 13 |  |  | 107 |  |  | 161 |
| 9. | Tỉnh Bình Phước | 102 |  | 109 | 15 |  | 54 | 22 |  | 58 | 12 |  | 72 | 444 |
| 10. | Đội Quy tập CCT |  |  | 09 |  |  | 43 |  |  | 121 |  |  | 140 | 313 |
| VII. | QUÂN KHU 9 | 305 |  | 254 | 157 |  | 248 | 209 |  | 228 | 270 |  | 254 | 1.925 |
| 1. | Tỉnh Đồng Tháp | 35 |  | 44 | 38 |  | 39 | 30 |  | 109 | 90 |  | 74 | 459 |
| 2. | Tỉnh An Giang | 227 |  | 68 | 87 |  | 38 | 123 |  | 31 | 125 |  | 90 | 789 |
| 3. | Tỉnh Tiền Giang | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 50 |
| 4. | Tỉnh Kiên Giang | 6 |  | 86 |  |  | 85 | 17 |  | 55 | 3 |  | 51 | 303 |
| 5. | Tỉnh Hậu Giang | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |
| 6. | TP Cần Thơ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 7 |
| 7. | Tỉnh Bến Tre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Tỉnh Vĩnh Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 9. | Tỉnh Trà Vinh | 34 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 38 |
| 10. | Tỉnh Sóc Trăng |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 9 |
| 11 | Tỉnh Bạc Liêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 12 | Tỉnh Cà Mau |  |  |  | 10 |  |  | 31 |  |  | 2 |  |  | 43 |
| 13. | Đội Quy tập CCT |  |  | 56 |  |  | 86 |  |  | 33 |  |  | 39 | 214 |
| VIII. | QUÂN ĐOÀN 3 | 05 |  |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 10 |  |  | 63 |
| XIX. | TỔNG CỤC II | 02 |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Tổng cộng | 1.259 | 434 | 623 | 902 | 410 | 577 | 765 | 220 | 592 | 1.146 | 283 | 786 | 7.997 |
|  |  | 2.316 |  |  | 1.889 |  |  | 1.577 |  |  | 2.215 |  |  |  |
|  | Tổng: 7.997 hài cốt trong đó: Trong nước: 4.079 hài cốt; Lào: 1.347 hài cốt ; Campuchia: 2.578 hài cốt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 3

KẾT QUẢ BẢO ĐẢM TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NĂM 2012 -2015

–––––––––

Được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2012 đến năm 2015, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mua tổng số 150 trang bị, phương tiện cho các Đội quy tập, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, cụ thể:

1. Năm 2012, mua 25 xe ô tô các loại, gồm:

- Mua 22 xe bán tải TOYOTA HILUX trang bị cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ;

- Mua 01 xe TOYOTA LANCRUISER trang bị cho Ban Công tác đặc biệt - Ủy ban Chuyên trách Chính phủ;

- Mua 01 xe TOYOTA FORTUNER, trang bị cho Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt - Ủy ban Chuyên trách Chính phủ;

- Mua 01 xe ca 16 chỗ ngồi TOYOTA HIACE trang bị cho Cơ quan Thường trực Ban Công tác đặc biệt - Ủy ban Chuyên trách Chính phủ.

2. Năm 2013, mua 25 xe ô tô các loại, gồm:

-  Mua 22 xe tải HYUNDAI HD-72; 3,5 tấn trang bị cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ;

- Mua 01 xe TOYOTA FORTUNER, trang bị cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa/Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị;

- Mua 02 xe TOYOTA HILUX, trang bị cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân đoàn 3 và Đoàn KTQP 337/Quân khu 4.

3. Năm 2014, mua 52 xe ô tô các loại, gồm:

- Mua 22 xe bán tải MAZDA BT – 50, trang bị cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 7, 9.

- Mua 20 xe tải HYUNDAI; 3,5 tấn (hai cầu) trang bị cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ;

- Mua 05 xe TOYOTA FORTUNER, trang bị cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 1, 2, 3, 4, 5; 01 xe TOYOTA PARADO, trang bị cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; 04 xe ca 16 chỗ, trang bị cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4, 5, 7, 9.

4. Năm 2015, đang triển khai mua 48 trang bị, phương tiện, gồm:

- Mua 19 xe bán tải MAZDA BT-50, trang bị cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các tỉnh còn nhiều hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập, các tỉnh có Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, các tỉnh biên giới khó khăn về phương tiện;

- Mua 08 máy xúc HYUNDAI, 140W, trang bị cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân khu 4, 5, 7, 9;

- Mua 19 máy dò mìn hãng Foerter MINEX 4600 của CHLB Đức, trang bị cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ;

- Mua 02 xe TOYOTA FORTUNER, trang bị cho Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội (Chương trình đi tìm đồng đội) và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237.

Tổng số 150 trang bị, phương tiện (42 xe tải; 65 xe bán tải; 11 xe chỉ huy 07 chỗ; 05 xe ca 16 chỗ; 08 máy xúc; 19 máy dò mìn).

*  Số trang bị, phương tiện nêu trên được đưa vào trang bị quân sự và cấp cho các Đội quy tập sử dụng góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua.

Tuy nhiên số trang bị, phương tiện được cấp từ năm 2012 trở về trước hiện nay đã xuống cấp nhiều, độ an toàn không cao, hiệu quả thấp.

* Trên cơ sở kết quả bảo đảm trang bị, phương tiện cho các Đội quy tập, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các quân khu, các tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; căn cứ vào nguồn kinh phí được cấp hàng năm Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo từng bước mua, cấp các loại trang bị, phương tiện cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 theo quy định tại Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

____________

MA KÉT HỘI NGHỊ

(Nền đỏ, chữ vàng)

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA

VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

HỘI NGHỊ

SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

GIAI ĐOẠN 2013 - 2015; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

…(1)…, ngày 07 tháng 12 năm 2015

Ghi chú:

- Phông chữ VN Unicodel, kiểu chữ in không chân (Estrange Edessa).

- (1) Địa danh: Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Để bảo đảm thống nhất tại các điểm cầu, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định).

CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2013 - 2015

(Ngày 07 tháng 12 năm 2015)

–––––––––––––––––––

Chủ trì: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

| TT | THỜI GIAN | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 13h30 - 14h00 | Đón tiếp đại biểu, cấp tài liệu | Ban Tổ chức |
| 02 | 14h00 - 14h10 | Công tác tổ chức | Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 |
| 03 | 14h10 - 16h45 | Khai mạc hội nghị | Phó Thủ tướng Chính phủ |
|  |  | Báo cáo tóm tắt sơ kết thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2013 - 2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020. | Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 |
|  |  | Phát biểu thảo luận | Phó Thủ tướng Chính phủ |
| 04 | 16h45 - 17h15 | Kết luận hội nghị |  |
| 06 | 17h15 - 17h30 | Công bố quyết định khen thưởng | Thủ trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT |

Ghi chú: Giữa buổi làm việc nghỉ giải lao 15 phút./.

BAN TỔ CHỨC

Phụ lục số 01.

7/7 quân khu, 28/63 cấp ủy địa phương đã ban hành chỉ thị, chương trình hành động thực hiện Đề án 1237. Ban Chỉ đạo 1237 của 7/7 quân khu và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1237.

Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ” nhân Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7); đã xuất bản hơn 40.000 cuốn sách “Các văn bản quy định về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, cấp phát đến 11.203 địa phương cấp xã; 703 cấp huyện; 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị cấp Trung đoàn trong toàn quân. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp Báo Quân đội nhân dân xây dựng Đề án tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; Báo Cựu chiến binh duy trì chuyên mục “Thông tin tìm mộ liệt sĩ”; phối hợp Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội  duy trì thường xuyên chương trình “Nhắn tìm đồng đội”.

Tổ chức 02 lớp tập huấn toàn quân về rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ (10/2015).

Lạng Sơn, Cao Bằng, Nam Định.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 543/QĐ-TTg ngày 24/4/2015, Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 11/6/2015 về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia; Quyết định số 2294/QĐ-TTg ngày 16/12/2014 về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia. Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 481/QĐ-BQP ngày 11/02/2015 về việc bổ sung thành viên Văn phòng BCĐQG 1237; 7/7 quân khu và phần lớn các địa phương đã thực hiện tăng cường lực lượng cho cơ quan chính sách.

Tây Ninh tổ chức 02 đợt tìm kiếm, đào xúc hơn 4.200 m3 đất đá, trên diện tích hơn 81.000m2; Quảng Nam tổ chức 170 đợt tìm kiếm, quy tập được 58 hài cốt liệt sĩ; Đắk Nông 07 đợt, quy tập được 04 hài cốt liệt sĩ; Lâm Đồng: 05 đợt, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ; Long An: 04 đợt, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ; Bà Rịa - Vũng Tàu: 11 đợt, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ; Bình Dương: 20 đợt, quy tập được hơn 120 hài cốt liệt sĩ; Sóc Trăng: 03 đợt, quy tập được 02 hài cốt liệt sĩ …

Năm 2012, đã tìm kiếm, quy tập được 2.316 hài cốt liệt sĩ (trong nước 1.259; Lào 434; Campuchia 623). Năm 2013, đã tìm kiếm, quy tập được 1.889 hài cốt liệt sĩ (trong nước 902; Lào 410; Campuchia 577). Năm 2014, đã tìm kiếm, quy tập được 1.577 hài cốt liệt sĩ (trong nước 765; Lào 220; Campuchia 592). Năm 2015, đã tìm kiếm, quy tập được 2.215 hài cốt liệt sĩ (trong nước 1.146; Lào 283; Campuchia 786).

Tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, An Giang .

Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 1237 tại các Quân khu 1, 5, 7 và tại các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Hà Giang, Lào Cai. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia kiểm tra công tác kiện toàn danh sách, hồ sơ liệt sĩ tại Quân khu 1, 2, 3, 4, Quân đoàn 1, 2 và Bộ CHQS các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị; kiểm tra việc thực hiện Đề án 1237 tại Quân đoàn 3, 4, Quân khu 3, Quân chủng Hải quân và Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Quảng Nam.

Đã báo cáo Thường trực Ban Bí thư về xử lý việc quy tập hài cốt liệt sĩ tại Cần Lê - Tây Ninh.