| BỘ QUỐC PHÒNG Số: 9799/KH-BQP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ

(27/7/1947 - 27/7/2017)

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Chỉ thị số 368-CT/QUTW, ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020 Bộ Quốc phòng xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong việc tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chăm sóc tốt hơn về đời sống, vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và gia đình thương binh, liệt sĩ; bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ trong Quân đội.

2. Gắn hoạt động kỷ niệm với thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm chặt chẽ, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện.

B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

I. CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Qua đó, khẳng định truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự trân trọng, biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân đối với người có công với cách mạng.

2. Biên soạn, xuất bản phát hành các ấn phẩm; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; xuất bản sách, sản xuất phim tài liệu về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của Quân đội trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

4. Tổ chức thi chủ đề về “Tìm hiểu về 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ” trên báo viết, báo điện tử Quân đội nhân dân.

II. HOẠT ĐỘNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

2. Tiến hành có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

3. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” đối với các đồng chí Tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng có nhiều thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

III. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT, THỂ THAO

1. Tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trên sóng truyền hình (tháng 7/2017).

2. Phát động sưu tầm các kỷ vật về chiến tranh, kỷ vật về liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (thực hiện từ tháng 01/2017); tổ chức sáng tác tranh cổ động về đề tài Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; tổ chức trưng bày ảnh, sách về đề tài thương binh, liệt sĩ tiêu biểu trong các lĩnh vực (thực hiện từ tháng 3/2017).

3. Tổ chức tuần phim hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; xây dựng phóng sự truyền hình về hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, công tác thương binh, liệt sĩ; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

4. Xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

5. Tổ chức đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” (tháng 7/2017).

IV. HOẠT ĐỘNG ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

1. Phát động Chương trình xây dựng 500 căn “Nhà tình nghĩa”, 200 căn “Nhà đồng đội” tặng các đối tượng chính sách; chủ yếu tặng đối tượng chính sách đang công tác trong Quân đội.

2. Tiếp tục thực hiện Đề án tặng xe ô tô và trang, thiết bị dùng chung cho một số Trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng, Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng. Tổ chức chương trình “Áo ấm” tặng thương binh, bệnh binh nặng; “Áo lụa tặng Mẹ” để tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng do Quân đội phụng dưỡng.

3. Tổ chức tu sửa, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ.

4. Tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ (tối 26/7/2017).

5. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

6. Vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người hưởng lương đang công tác trong quân đội tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo quy định; vận động các doanh nghiệp Quân đội ủng hộ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” Bộ Quốc phòng.

7. Tổ chức các hoạt động bằng các hoạt động thiết thực: phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây tặng “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội”, “ngôi nhà 100 đồng”, nhà “nghĩa tình hội viên”, “mái ấm tình thương”, “mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm, công cụ sản xuất...

8. Tổ chức tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội (có kế hoạch riêng).

9. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội, gia đình quân nhân, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn; tuyển dụng, giải quyết việc làm cho con đẻ thương binh, bệnh binh nặng đang nuôi dưỡng, điều dưỡng tại các trung tâm.

V. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ; TÌM KIẾM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Tham gia nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tích cực chỉ đạo giải quyết tồn đọng sau chiến tranh; những vướng mắc về xác nhận thương binh, liệt sĩ; điều tra, xác minh, kết luận những vụ việc kéo dài; khắc phục, xử lý các hồ sơ thương binh sai sót theo kết luận của cơ quan chức năng.

2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/3/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 252/KH-BCĐQG ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2020.

3. Triển khai xây dựng, tu bổ, tôn tạo và khánh thành Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt - Lào”, “Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia”.

VI. HOẠT ĐỘNG TỌA ĐÀM, GIAO LƯU, GẶP MẶT

1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm về thương binh, liệt sĩ; về “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; gương liệt sĩ, thương binh tiêu biểu; tổ chức tọa đàm “Tri ân những người con trung hiếu”.

2. Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, vinh danh người có công với cách mạng tiêu biểu đang công tác trong Quân đội (có kế hoạch riêng).

3. Phối hợp và đồng chủ trì Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc (có kế hoạch riêng).

4. Tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ cấp Nhà nước.

C. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

Bộ Quốc phòng giao đồng chí Trung tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ. Thành lập Ban Tổ chức hoạt động kỷ niệm, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trung tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên  Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng ban.

2. Một Thủ trưởng Tổng cục Chính trị - Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Một Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu - Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Cục trưởng Cục Chính sách - Uỷ viên Thường trực.

5. Một Thủ trưởng Văn phòng Bộ Quốc phòng - Uỷ viên.

6. Một Thủ trưởng Văn phòng Tổng cục Chính trị - Uỷ viên.

7. Một Thủ trưởng Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu - Uỷ viên.

8. Một Thủ trưởng Cục Tài chính - Uỷ viên.

9. Một Thủ trưởng Cục  Kinh tế - Uỷ viên.

10. Một Thủ trưởng Cục Quân y - Uỷ viên.

11. Một Thủ trưởng Cục Quân huấn - Uỷ viên.

12. Một Thủ trưởng Cục Tuyên huấn - Uỷ viên.

13. Một Thủ trưởng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội - Uỷ viên.

14. Một Thủ trưởng Cục Dân vận - Uỷ viên.

15. Một Thủ trưởng Báo Quân đội nhân dân- Uỷ viên.

16. Một Thủ trưởng Trung tâm PT-TH Quân đội - Uỷ viên.

17. Một Thủ trưởng Ban Thanh niên Quân đội- Uỷ viên.

18. Một Thủ trưởng Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Uỷ viên.

19. Một Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Uỷ viên.

D. NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I. TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan theo chức năng:

1. Cục Chính sách

-  Chủ trì, theo dõi triển khai thực hiện các Kế hoạch; chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp của Ban Tổ chức;

- Đề xuất phối hợp các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ cấp Nhà nước;

- Đề xuất Chương trình xây tặng 500 căn nhà tình nghĩa; Đề án tặng xe ô tô và trang, thiết bị dùng chung tặng một số trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng, trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng; Chương trình “Áo ấm” tặng thương binh, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm (năm 2017);

- Chủ trì, xây dựng Kế hoạch thăm tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội (tháng 6/2017);

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công với cách mạng đang công tác trong Quân đội; Kế hoạch phối hợp đồng chủ trì tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và thân nhân liệt sĩ toàn quốc (tháng 6/2017);

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân vận động cán bộ, chiến sĩ và người hưởng lương đang công tác trong quân đội tham gia đóng góp “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” theo quy định;

- Đề xuất Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động-Thương binh và Xã hội” (tháng 6/2017);

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xuất bản sách về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào (năm 2017);

- Chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính dự toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động theo kế hoạch (Quý IV/2016);

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân tích cực tham gia phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng mới được phong tặng; phối hợp đề xuất tuyển dụng, tạo việc làm cho vợ, con liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; con thương, bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại các trung tâm thương binh;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả các hoạt động kỷ niệm; đề xuất Ban Tổ chức rút kinh nghiệm sau Lễ kỷ niệm (tháng 8/2017).

2. Cục Tuyên huấn

- Chỉ đạo biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ;

- Chủ trì gặp mặt báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ;

- Chủ trì tổ chức các đoàn phóng viên báo chí trong và ngoài quân đội thâm nhập thực tế để thu thập tư liệu tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng;

- Chỉ đạo cơ quan báo chí, phát thanh-truyền hình trong Quân đội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh truyền hình VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Công an nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trong Quân đội; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng số lượng tin bài và thời lượng phát sóng tuyên truyền hoạt động kỷ niệm;

- Chỉ đạo sáng tác tranh cổ động về đề tài Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng;

- Chỉ đạo các Nhà hát xây dựng chương trình nghệ thuật, biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng;

- Chủ trì thẩm định các kịch bản văn học, kịch bản sân khấu, điện ảnh... về kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ;

- Chủ trì thẩm định nội dung chương trình truyền hình giao lưu nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; chương trình văn hóa, nghệ thuật;

- Chỉ đạo tổ chức tuần phim về chủ đề “Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ”; phối hợp sản xuất phim tài liệu về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào;

- Chủ trì đề xuất nội dung thi đua, khen thưởng trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

3. Cục Bảo vệ - An ninh Quân đội

Chủ trì xây dựng kế hoạch bảo vệ; phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong các hoạt động kỷ niệm ở Trung ương và địa phương.

4. Cục Dân vận

Chủ trì, đề xuất kế hoạch xây tặng 200 nhà đồng đội; chỉ đạo các đơn vị triển khai các hoạt động dân vận, giúp dân “xóa đói, giảm nghèo”; tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

5. Văn phòng Tổng cục Chính trị

Phối hợp với Cục Chính sách xây dựng các kế hoạch; rà soát, thẩm định các văn bản trình Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký; giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị theo dõi triển khai thực hiện.

6. Báo Quân đội nhân dân

- Mở chuyên trang, chuyên mục trên báo viết, báo điện tử tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ;

- Chủ trì tổ chức thi tìm hiểu với chủ đề “70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ”;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm “Tri ân những người con trung hiếu”;

- Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng;

- Chủ trì tổ chức cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”.

7. Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội

Chủ trì xây dựng chuyên đề, phóng sự, phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh truyền hình VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân và Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

8. Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Kịch nói Quân đội

Chủ trì xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng; chương trình phục vụ giao lưu trên sóng truyền hình.

9. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

- Tổ chức triển lãm về “70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ”; triển lãm các kỷ vật về liệt sĩ trong chiến tranh; các tác phẩm mỹ thuật đề tài về thương binh, liệt sĩ, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân đội (thực hiện trong tháng 6, tháng 7/2017);

- Phát động sưu tầm các kỷ vật về liệt sĩ trong chiến tranh (thực hiện từ tháng 01/2017).

10. Thư viện Quân đội

Tổ chức giới thiệu, trưng bày, cung cấp các tư liệu, tài liệu phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

11. Điện ảnh Quân đội

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức chiếu phim về chủ đề thương binh, liệt sĩ, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

12. Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Ra số đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; đề xuất, chuẩn bị bài đăng tạp chí của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (tháng 7/2017).

13. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xuất bản sách và các ấn phẩm văn hóa tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

14. Ban Thanh niên Quân đội

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn trong Quân đội phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên ở địa phương nơi đóng quân tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ (ngày 26/7/2017); chỉ đạo tham gia tu sửa, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”;

- Chỉ đạo tuổi trẻ quân đội tích cực tham gia thi tìm hiểu với chủ đề 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm “Tri ân những người con trung hiếu”;

- Chỉ đạo thực hiện Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” xây tặng đối tượng chính sách; đối tượng là quân nhân, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng và có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

15. Ban Phụ nữ Quân đội

- Chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đề xuất Chương trình “Áo lụa tặng mẹ”;

- Chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ xây dựng, sửa chữa nhà “Nghĩa tình hội viên”, “Mái ấm tình thương” tặng các hội viên; tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, công cụ sản xuất... cho các đối tượng chính sách, người có công.

16. Ban Công đoàn Quốc phòng

- Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, động viên gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng;

- Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” tặng đoàn viên công đoàn; thăm, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công với cách mạng.

II. CÁC CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG

1. Văn phòng Bộ Quốc phòng

Phối hợp rà soát, thẩm định các văn bản trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Cục Tài chính

- Đề xuất nguồn kinh phí, dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng phê duyệt;

- Đảm bảo kinh phí theo phê duyệt của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; phối hợp Cục Chính sách phân cấp kinh phí; kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thanh quyết toán theo quy định.

3. Cục Kinh tế

Chỉ đạo các doanh nghiệp Quân đội đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân; tiếp nhận vợ, con đẻ liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ QP-AN, con thương binh, bệnh binh nặng vào làm việc.

4. Cục Quân y

Chỉ đạo các bệnh viện Quân đội, Quân y các đơn vị chủ động, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách.

III. CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

1. Quán triệt, xác định biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của đơn vị mình.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền; chỉ đạo đơn vị thuộc quyền tích cực tham gia thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ do Báo Quân đội nhân dân phát động; thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua Quyết thắng gắn với tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực.

3. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; thăm, tặng quà; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng sổ tiết kiệm, công cụ sản xuất; tu sửa, tôn tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ; thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ địa phương đơn vị đóng quân…

4. Vận động cán bộ, chiến sĩ, người hưởng lương đang công tác trong quân đội tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BQP.

Đ. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Ngân sách quốc phòng thường xuyên bảo đảm cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; thi đua, khen thưởng; giao lưu, tọa đàm.

2. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” bảo đảm cho các hoạt động xây tặng 500 nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà chính sách; tặng thưởng kỷ niệm chương; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” khác.

3. Quỹ Ngày vì người nghèo Bộ Quốc phòng bảo đảm xây tặng 200 nhà đồng đội cho quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội.

4. Trích Quỹ điều tiết lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp Quân đội để tặng trang, thiết bị đối với các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công với cách mạng; gặp mặt, tặng quà người có công với cách mạng.

5. Ngân sách Nhà nước bảo đảm cho các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

6. Vận động xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, trưng bày triển lãm…

E. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

1. Tháng 10/2016

Hoàn chỉnh kế hoạch trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Từ tháng 10/2016 đến tháng 7/2017

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

3. Từ tháng 8/2017

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm;

- Ban Tổ chức Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm;

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành các nội dung còn lại của Kế hoạch.

Căn cứ Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng qua Tổng cục Chính trị (Cục Chính sách) để chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Trung tướng Lê Chiêm |
| --- | --- |