| #### QUÂN UỶ TRUNG ƯƠNG * Số: 649-KH/QU | ### ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ### Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020

Căn cứ Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương  khoá XI một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 (sau  đây viết tắt là Kết luận số 63-KL/TW), Thường vụ Quân uỷ Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công trong quân đội và định hướng cải cách đến năm 2020 phù hợp với đặc điểm hoạt động quân sự và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người có công trong quân đội; góp phần nâng cao chất lượng chính trị và sức chiến đấu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công trong quân đội theo tiến trình chung của Nhà nước, phù hợp với đặc thù của Quân đội.

- Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chức năng các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách công khai, dân chủ, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

| STT | NỘI DUNG, BIỆN PHÁP | CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN, PHỐI HỢP | THỜI GIAN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 63-KL/TW |  |  |  |
| 1.1 | Tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu và định hướng về cải cách chính sách tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khoá VIII, khoá IX, khoá X, khoá XI); Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Kết luận số 23-KL/TW); Kết luận số 63-KL/TW và các văn bản liên quan của Đảng và Nhà nước. | Tổng cục Chính trị | Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTW | 2013 đến 2020 |
| 1.2 | Lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất về nhận thức, xây dựng quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp uỷ, người chỉ huy các cấp trong việc triển khai nghiên cứu, đề xuất cải cách, ban hành và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trong quân đội. | Tổng cục Chính trị | Các cơ quan, đơn vị liên quan | 2013 đến 2020 |
| 2 | Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nghiên cứu, đề xuất cải cách chính sách tiền lương đối với quân đội và tổ chức thực hiện trong quân đội |  |  |  |
| 2.1. | Hoàn thiện Đề án cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp trong quân đội giai đoạn 2013-2020 theo định hướng của Kết luận số 63-KL/TW, phù hợp tính chất đặc thù của quân đội, trình Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện theo lộ trình điều chỉnh tiền lương cơ sở của Chính phủ. | Cục Tài chính | Các cục: Chính sách, Tài chính, Quân lực, Cán bộ, BHXHBQP và các cơ quan liên quan | 2013 đến 2020 |
| 2.2 | Tham gia nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước và Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với doanh nghiệp. | Cục Tài chính | Các cục: Chính sách, Kinh tế, Quân lực, Cán bộ, BHXHBQP và các cơ quan liên quan | 2013 đến 2015 |
| 2.3 | Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và chế độ phụ cấp đối với một số đối tượng trong quân đội; nhất là đối với các đối tượng làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, lực lượng mới thành lập; chế độ, chính sách đối với lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc; chế độ, chính sách thu hút, khuyến khích người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong quân đội; tiếp tục sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số đối tượng trong quân đội phù hợp với tình hình mới. | Tổng cục Chính trị | Các cục: Chính sách, Tài chính, Quân lực, Cán bộ và các cơ quan liên quan | 2014 đến 2016 |
| 2.4 | - Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22/12/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tổ chức Quân đội đến năm 2015. Tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để tinh giản biên chế, đưa ra khỏi biên chế những trường hợp năng lực, phẩm chất, sức khoẻ yếu, hiệu quả, chất lượng công tác thấp. - Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng, gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22/12/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tổ chức Quân đội đến năm 2015. | Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu | Các cục: Quân lực, Cán bộ, Tổ chức, Chính sách, Tài chính và các cơ quan, đơn vị Các cục: Quân lực, Cán bộ, Tổ chức, Chính sách, Tài chính và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2015 2013 đến 2016 |
| 2.5 | Nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (thông qua Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, khoá XIII). Đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện. | Tổng cục Chính trị | Các cục: Cán bộ, Chính sách, Tài chính, Quân lực và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2016 |
| 2.6 | Ban hành tiêu chuẩn chức vụ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam (đối với các đơn vị còn lại). Tiếp tục hoàn thiện Đề tài “Nghiên cứu giải pháp thu hút tài năng phục vụ quân đội trong tình hình mới”. | Tổng cục Chính trị | Các cục: Cán bộ, Chính sách, Tài chính, Quân lực và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2016 |
| 2.7 | Xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ sĩ quan quân đội (thay thế Quyết định số 200/2007/QĐ-BQP ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng BQP ban hành quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm vào đội ngũ cán bộ quân đội). | Tổng cục Chính trị | Các cục: Cán bộ, Chính sách, Tài chính, Quân lực và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2014 |
| 2.8 | Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. | Bộ Tổng TM, Tổng cục Chính trị | Các cục: Quân lực, Chính sách, Cán bộ, Tài chính; và các cơ quan, đơn vị | 2014 đến 2016 |
| 2.9 | Thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với một số loại hình đơn vị sự nghiệp trong quân đội. | Cục Tài chính | Các cục: Kinh tế, Chính sách, Cán bộ, Quân lực và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 2.10 | Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản; tiết kiệm tối đa các khoản chi thường xuyên. | Cấp uỷ, chỉ huy đơn vị trực thuộc Bộ | Các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 3 | Lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất cải cách và tổ chức thực hiện chính sách BHXH trong quân đội |  |  |  |
| 3.1 | Nghiên cứu, tham gia xây dựng Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo các định hướng tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH TW Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 và Kết luận số 23-KL/TW. | Tổng cục Chính trị | Các cục: Chính sách, Tài chính, Cán bộ, Quân lực, BHXHBQP, và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2016 |
| 3.2 | Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH; sửa đổi. Kịp thời đề xuất ban hành Nghị định của Chính phủ, Thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHXH trong quân đội. | Tổng cục Chính trị | Các cục: Chính sách, Tài chính, Cán bộ, Quân lực, BHXHBQP và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2015 |
| 3.3 | Xây dựng Kế hoạch của Quân uỷ Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và quán triệt, triển khai thực hiện trong quân đội. | Tổng cục Chính trị | Các cục: Chính sách, Cán bộ, Quân lực, Tài chính, BHXHBQP và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 3.4 | Chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng thực hiện các chế độ BHXH đối với các đối tượng trong quân đội. | Tổng cục Chính trị | BHXHBQP; Cục: Chính sách, Tài chính, Cán bộ, Quân lực; các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 3.5 | Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giải quyết chế độ BHXH ở các cấp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính BHXH theo các định hướng được xác định trong Kết luận số 63-KL/TW. | Tổng cục Chính trị | BHXHBQP, Cục Cán bộ, Cục Quân lực, Cục Tài chính và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 4 | Lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất ban hành, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong quân đội |  |  |  |
| 4.1 | Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công. Quán triệt và tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 04/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công. Hướng dẫn tổ chức thực hiện trong quân đội. | Tổng cục Chính trị | Cục Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Quân lực, Cục Tài chính và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 4.2 | Phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh số 05/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nêu trên và các văn bản hướng dẫn thực hiện. | Tổng cục Chính trị | Cục Chính sách và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 4.3 | Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 1237/2013/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị nêu trên và các văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ, liên Bộ, Bộ Quốc phòng. | Tổng cục Chính trị | Cục Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Quân lực, Cục Tài chính và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 4.4 | Hoàn thành việc giải mã kí hiệu, phiên hiệu các đơn vị trong chiến tranh. | Bộ Tổng Tham mưu | Các Cục: Quân lực, Tác chiến, Chính sách, Cán bộ và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2015 |
| 4.5 | Nghiên cứu, xây dựng Đề án giải quyết chính sách đối với dân công hoả tuyến, người tham gia kháng chiến, người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; các giải pháp tổ chức thực hiện chính sách đối với người bị thương trong chiến tranh không còn lưu giữ được giấy tờ; tiếp tục giải quyết các tồn đọng chính sách khác. | Tổng cục Chính trị | Cục Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Quân lực, Cục Tài chính và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2015 |
| 4.6 | Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; không để tiêu cực xẩy ra, kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh. | Tổng cục Chính trị | Cục Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Quân lực, Cục Tài chính, BHXHBQP và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 4.7 | Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Thường vụ Quân uỷ Trung ương và quy định của Bộ Quốc phòng về hỗ trợ các Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh nặng và thương binh, bệnh binh 81% trở lên; quan tâm ổn định đời sống, tạo việc làm cho thân nhân quân nhân, CNVCQP hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. | Tổng cục Chính trị | Cục Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Quân lực, Cục Tài chính và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |
| 4.8 | Phát huy sức mạnh tổng hợp và kết hợp các nguồn lực thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng. | Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị | Cục Chính sách, Cục Cán bộ, Cục Quân lực, Cục Tài chính và các cơ quan, đơn vị | 2013 đến 2020 |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Tổng cục Chính trị chủ trì giúp Thường vụ Quân uỷ Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này.

2. Căn cứ Kế hoạch này, Đảng uỷ, chỉ huy, chính uỷ, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Định kỳ sơ kết, tổng kết; rút kinh nghiệm, báo cáo Thường vụ Quân uỷ Trung ương (qua Tổng cục Chính trị) theo quy định./.

|  | ### T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ (Đã ký) ##### Phùng Quang Thanh |
| --- | --- |